**ID DUR. Task Budget 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Planning | 29 | 10 | 11 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Database | 60 |  |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | Design | 70 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6 | Hardware | 225 |  |  |  |  | 50 | 65 | 30 | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | Operating Systems | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 10 | 13 | 20 | 15 | 5 | 15 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 6 | 2 | Quality | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 15 |  |  |
| 7 | 1 | Release | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 8 | 1 | Ads | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Week total | | | 884 | 10 | 11 | 5 | 3 | 80 | 115 | 40 | 35 | 35 | 50 | 12 | 12 | 10 | 13 | 20 | 15 | 5 | 15 | 9 | 9 | 65 | 15 | 150 | 150 |
| Cumulative | | | | 10 | 21 | 26 | 29 | 109 | 224 | 264 | 299 | 334 | 384 | 396 | 408 | 418 | 431 | 451 | 466 | 471 | 486 | 495 | 504 | 569 | 584 | 734 | 884 |
| Cumulative Baseline Budget (PV) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |